## Checklist mở tiệm
CHECKLIST MỞ TIỆM TRÀ – TỪ 60 NGÀY TRƯỚC ĐẾN NGÀY KHAI TRƯƠNG
Gõ ngày khai trương dự kiến ở ô C5, cột Hạn tự tính. Cột Trạng thái chọn Chưa / Đang / Xong; bảng tiến độ và % hoàn thành tự cập nhật. Ô nền vàng là ô điền.
Tên tiệm |  | ……
Ngày khai trương dự kiến |  | …… | gõ dạng ngày/tháng/năm, ví dụ 15/12/2026
Hôm nay
Số ngày còn lại
Tiến độ theo giai đoạn |  | Số việc | Xong | Đang | Chưa | % hoàn thành | Quá hạn
Trước 60 ngày
Trước 30 ngày
Trước 7 ngày
Ngày khai trương
Cả checklist
STT | Giai đoạn | Việc cần làm | Cách làm, đối chiếu | Người làm | Số ngày trước khai trương | Hạn | Trạng thái | Ghi chú
1 | Trước 60 ngày | Chốt mô hình tiệm | Pha tại chỗ, bán mang đi, có kệ trà gói hay không. Đừng lấy menu quán trà sữa chuỗi làm khung rồi thêm vài ấm trà. | …… | 60 |  | Chưa
2 | Trước 60 ngày | Khảo sát mặt bằng ở ba khung giờ | 7–8 giờ sáng, 11–13 giờ trưa, 16–18 giờ chiều: đếm người đi bộ, người dừng xe; xem quanh đó có trường học, văn phòng, khu trọ. | …… | 55 |  | Chưa
3 | Trước 60 ngày | So mặt tiền và chỗ để xe | Mặt tiền rộng thường bán tốt hơn chỗ sâu và hẹp; có chỗ để xe máy trước cửa cho khách mua mang đi. | …… | 50 |  | Chưa
4 | Trước 60 ngày | Hỏi chủ nhà về điện, nước | Nước sạch, thoát nước, điện đủ cho tủ mát, tủ đá và bếp chạy cùng lúc. | …… | 48 |  | Chưa
5 | Trước 60 ngày | Hỏi chủ nhà có cho kinh doanh ăn uống không | Nhà trong ngõ, tầng trệt chung cư thường có quy định riêng. | …… | 48 |  | Chưa
6 | Trước 60 ngày | Hỏi bộ phận một cửa cấp xã danh sách hồ sơ | Hỏi trước khi ký thuê: hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh, hồ sơ an toàn thực phẩm cho tiệm pha chế. Xem sheet "Giấy tờ cần có". | …… | 45 |  | Chưa
7 | Trước 60 ngày | Lập dự trù vốn | Điền sheet "Dự trù vốn", có quỹ dự phòng khoảng 2 tháng tiền thuê và lương. | …… | 40 |  | Chưa
8 | Trước 60 ngày | Ký hợp đồng thuê mặt bằng | Thời hạn nên từ 2 năm; ghi mức tăng giá thuê; khoản sửa quầy, kệ, biển có được bồi hoàn nếu bị lấy lại sớm. | …… | 35 |  | Chưa
9 | Trước 30 ngày | Nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh | Nộp tại cơ quan đăng ký cấp xã. Ngành: dịch vụ đồ uống; có kệ trà gói thì ghi thêm bán lẻ thực phẩm. | …… | 30 |  | Chưa
10 | Trước 30 ngày | Đặt in biển hiệu | Đặt sau khi có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; tên trên biển trùng tên đã đăng ký. | …… | 26 |  | Chưa
11 | Trước 30 ngày | Sửa sang, làm quầy | Quầy pha sát cửa để khách thấy người pha, ấm và hũ trà; khu pha tách khỏi chỗ khách ngồi; thùng rác có nắp. | …… | 25 |  | Chưa
12 | Trước 30 ngày | Mua thiết bị pha chế | Tủ mát, tủ đá, bếp, nồi nấu cốt, bình ủ, máy dập nắp, cân, máy tính tiền; ấm chén cho khách ngồi. | …… | 22 |  | Chưa
13 | Trước 30 ngày | Làm hồ sơ an toàn thực phẩm | Theo danh sách nơi tiếp nhận đưa. Người pha nắm kiến thức an toàn thực phẩm; dụng cụ sạch, nguồn nước đạt. | …… | 20 |  | Chưa
14 | Trước 30 ngày | Chốt menu nháp | Chia nhóm ấm nóng, đá và trà chanh, sữa, mang đi; chọn số món một người pha kịp giờ đông khách. | …… | 18 |  | Chưa
15 | Trước 30 ngày | Xin mẫu trà pha thử | Pha bằng nước và dụng cụ của tiệm; chốt định lượng gam trà mỗi ly, mỗi ấm. | …… | 15 |  | Chưa
16 | Trước 30 ngày | Đặt ly, nắp, túi mang đi | Ly, nắp in tên tiệm đặt vừa đủ; đặt lô quá lớn thì tiền nằm trong kho cả tháng. | …… | 12 |  | Chưa
17 | Trước 30 ngày | Đặt trà nền, sữa, đường tháng đầu | Đặt ít hơn mức tính một chút; tính cả thời gian xuất hàng và vận chuyển của nhà cung cấp. Xin hóa đơn, chứng từ nguồn gốc. | …… | 10 |  | Chưa
18 | Trước 30 ngày | Đăng ký bán qua ứng dụng giao hàng | Tính phí ứng dụng vào giá bán món mang đi. | …… | 10 |  | Chưa
19 | Trước 7 ngày | Nhận hàng, kiểm và cất kho | Đếm số lượng, xem hạn dùng; trà để túi kín, kẹp miệng, tủ riêng xa bếp, cà phê, gia vị; trà hoa nhài để ngăn riêng. | …… | 6 |  | Chưa
20 | Trước 7 ngày | Trưng bày quầy và kệ trà gói | Kệ trà gói gần quầy tính tiền, bày các mã có trong menu; quầy chỉ để lượng trà dùng 2–3 ngày. | …… | 5 |  | Chưa
21 | Trước 7 ngày | Cài máy tính tiền, bảng giá, mã thanh toán | Nhập đủ món, giá; in thử hóa đơn, thử thanh toán chuyển khoản. | …… | 4 |  | Chưa
22 | Trước 7 ngày | Chạy thử pha toàn menu | Bấm giờ pha khi đông khách, chỉnh định lượng; nấu cốt theo mẻ vừa đủ. | …… | 3 |  | Chưa
23 | Trước 7 ngày | Kiểm giấy tờ để sẵn ở tiệm | Đối chiếu sheet "Giấy tờ cần có"; giữ hóa đơn nguồn gốc trà nền, sữa, đường. | …… | 2 |  | Chưa
24 | Trước 7 ngày | Chuẩn bị sổ ghi số ly từng món | Ghi theo ngày, dùng để chốt lượng trà đặt hằng tháng. | …… | 1 |  | Chưa
25 | Ngày khai trương | Kiểm tồn và nấu cốt đầu ngày | Nấu theo mẻ vừa đủ, tránh phải đổ cốt thừa khi bán chậm. | …… | 0 |  | Chưa
26 | Ngày khai trương | Ghi số ly từng món | Ghi liền hai tuần trước khi chốt mức đặt trà cố định. | …… | 0 |  | Chưa
27 | Ngày khai trương | Đối chiếu tiền cuối ngày | So tiền mặt, chuyển khoản với máy tính tiền; ghi doanh thu ngày. | …… | 0 |  | Chưa
28 | Ngày khai trương | Đặt lịch kiểm tồn hằng tuần | Ví dụ sáng thứ Hai: mã nào còn dưới một tuần dùng thì đặt bù. | …… | 0 |  | Chưa

## Dự trù vốn
DỰ TRÙ VỐN MỞ TIỆM TRÀ (đồng)
Gõ tiền thuê/tháng và lương một nhân viên ở C4, C5: các dòng cọc, tiền thuê, dự phòng tự lấy số. Điền số lượng, đơn giá vào ô nền vàng; Thành tiền và các dòng tổng là công thức.
Tiền thuê mặt bằng/tháng |  | ……
Lương một nhân viên/tháng |  | ……
Vốn đang có |  | ……
STT | Nhóm | Hạng mục | Số lượng | Đơn vị | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú
1 | Mặt bằng | Cọc mặt bằng | …… | tháng |  |  | Số tháng cọc theo hợp đồng thuê, thường 3–6 tháng
2 | Mặt bằng | Tiền thuê tháng đầu | 1 | tháng |  |  | Thường trả cùng lúc với cọc
3 | Sửa sang | Sửa mặt bằng, điện nước | 1 | gói | ……
4 | Sửa sang | Quầy pha | 1 | cái | …… |  | Đặt sát cửa
5 | Sửa sang | Biển hiệu | 1 | cái | …… |  | Tên trùng tên đăng ký hộ kinh doanh
6 | Sửa sang | Bàn ghế khách ngồi | …… | bộ | ……
7 | Sửa sang | Kệ trà gói | 1 | cái | …… |  | Nếu bán thêm trà gói
8 | Thiết bị | Tủ mát | 1 | cái | ……
9 | Thiết bị | Tủ đá | 1 | cái | ……
10 | Thiết bị | Bếp | 1 | cái | ……
11 | Thiết bị | Nồi nấu cốt | …… | cái | ……
12 | Thiết bị | Bình ủ, bình kín giữ cốt | …… | cái | ……
13 | Thiết bị | Máy dập nắp | 1 | cái | ……
14 | Thiết bị | Cân | 1 | cái | …… |  | Cân gam trà mỗi mẻ
15 | Thiết bị | Máy tính tiền | 1 | bộ | ……
16 | Thiết bị | Ấm chén cho khách ngồi | …… | bộ | ……
17 | Thiết bị | Dụng cụ pha nhỏ (ca đong, rây lọc, thìa) | 1 | gói | ……
18 | Hàng tháng đầu | Trà nền tháng đầu | …… | kg | …… |  | Đơn giá theo báo giá nhà cung cấp; đặt ít hơn mức tính một chút
19 | Hàng tháng đầu | Sữa, đường, trái cây | 1 | tháng | ……
20 | Hàng tháng đầu | Ly, nắp, ống hút, túi mang đi | 1 | tháng | ……
21 | Hàng tháng đầu | Trà gói bày kệ | …… | túi | …… |  | Nếu bán thêm trà gói
22 | Giấy tờ | Lệ phí đăng ký hộ kinh doanh | 1 | lần | …… |  | Theo biểu phí của tỉnh
23 | Giấy tờ | Chi phí hồ sơ an toàn thực phẩm | 1 | lần | …… |  | Phí thẩm định (nếu thuộc diện), khám sức khỏe, tập huấn
24 | Khoản hay quên | Tiền điện tủ mát, tủ đá chạy liên tục | 1 | tháng | ……
25 | Khoản hay quên | Phí ứng dụng giao hàng | 1 | tháng | ……
26 | Khoản hay quên | Cốt trà đổ bỏ ngày bán chậm | 1 | tháng | ……
27 | Khoản hay quên | Ly, nắp in tên tiệm đặt theo lô | …… | cái | …… |  | Tiền nằm trong kho
28 | Dự phòng | Tiền thuê dự phòng | 2 | tháng |  |  | Khoảng 2 tháng
29 | Dự phòng | Lương nhân viên dự phòng | 2 | tháng |  |  | Lương chủ tiệm chưa tính
Tổng theo nhóm |  |  |  |  | Thành tiền | Tỷ lệ
Mặt bằng
Sửa sang
Thiết bị
Hàng tháng đầu
Giấy tờ
Khoản hay quên
Dự phòng
TỔNG VỐN DỰ TRÙ
Vốn đang có
Còn thiếu (số âm là đang dư)
Số dòng còn thiếu đơn giá hoặc số lượng

## Giấy tờ cần có
GIẤY TỜ CẦN CÓ TRƯỚC NGÀY MỞ TIỆM TRÀ
Căn cứ ghi theo văn bản đang áp dụng tháng 10/2026. Thủ tục, mẫu đơn và lệ phí có thể khác theo tỉnh: hỏi bộ phận một cửa cấp xã trước khi nộp.
STT | Giấy tờ | Khi nào cần | Làm ở đâu, căn cứ | Trạng thái | Hạn cần có | Ghi chú
1 | Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh | Tiệm cố định có mặt bằng, biển hiệu, bán đều đặn. Làm xong trước khi đặt in biển hiệu. | Cơ quan đăng ký cấp xã nơi đặt tiệm; nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã, qua bưu chính hoặc trực tuyến tại hokinhdoanh.dkkd.gov.vn. Nghị định 168/2025/NĐ-CP, sửa bởi Nghị định 296/2026/NĐ-CP. Thời hạn 03 ngày làm việc; lệ phí theo biểu phí do HĐND tỉnh quy định. | Chưa | …… | Ngành: dịch vụ đồ uống; có kệ trà gói thì ghi thêm bán lẻ thực phẩm.
2 | Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh và giấy tờ kèm | Khi nộp hồ sơ đăng ký. | Mẫu Phụ lục II-1 ban hành kèm Thông tư 68/2025/TT-BTC (tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hoặc kê khai thẳng khi nộp trực tuyến). | Chưa | …… | Hộ nhiều thành viên: văn bản ủy quyền có công chứng, chứng thực cho người làm chủ hộ. Bản sao căn cước chỉ cần khi chưa có tài khoản định danh điện tử.
3 | Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm | Tiệm cố định, có bàn ghế, pha tại chỗ thường không thuộc nhóm được miễn. | Luật An toàn thực phẩm 2010; Nghị định 15/2018/NĐ-CP, Điều 11 và Điều 12 (Nghị định 46/2026/NĐ-CP đang tạm ngưng, tiếp tục áp dụng Nghị định 15/2018). Giấy có hiệu lực 3 năm. | Chưa | …… | Mẫu đơn, nơi nhận tùy ngành quản lý và phân cấp của tỉnh: hỏi bộ phận một cửa cấp xã. Mẫu đơn cho cơ sở sơ chế, đóng gói chè là mẫu ngành nông nghiệp; tiệm pha chế bán tại chỗ có thể dùng mẫu khác.
4 | Bản cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm | Chỉ khi tiệm thuộc nhóm không phải cấp giấy chứng nhận (ví dụ chỉ bán trà bao gói sẵn, không pha) và địa phương yêu cầu ký cam kết. | Khoản 1, khoản 2 Điều 12 Nghị định 15/2018/NĐ-CP: cơ sở không thuộc diện cấp vẫn phải tuân thủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm. | Chưa | …… | Hỏi Ủy ban nhân dân xã hoặc cơ quan quản lý ở địa phương.
5 | Giấy tờ về người pha (sức khỏe, kiến thức an toàn thực phẩm) | Trước khi thẩm định hoặc khi cơ quan kiểm tra hỏi. | Theo danh sách nơi tiếp nhận hồ sơ an toàn thực phẩm đưa ra. | Chưa | …… | Không có quy định bắt buộc chứng chỉ pha chế; cơ quan kiểm tra quan tâm điều kiện của cơ sở và kiến thức an toàn thực phẩm của người pha.
6 | Hợp đồng thuê mặt bằng | Trước khi sửa sang. | Thỏa thuận với chủ nhà. | Chưa | …… | Ghi rõ được kinh doanh ăn uống, thời hạn (nên từ 2 năm), mức tăng giá thuê, bồi hoàn tiền sửa sang nếu bị lấy lại sớm.
7 | Hóa đơn, chứng từ nguồn gốc nguyên liệu | Mỗi lần nhập trà nền, sữa, đường, trái cây. | Giữ tại tiệm để trình khi kiểm tra. | Chưa | …… | Hóa đơn VAT khi nhập hàng; xin bản chụp bản tự công bố sản phẩm của nơi bán trà.
8 | Nhãn hàng hóa của trà gói bày bán | Khi có kệ trà gói. | Nghị định 37/2026/NĐ-CP về nhãn hàng hóa (thay Nghị định 43/2017/NĐ-CP). | Chưa | …… | Bán nguyên túi của nhà sản xuất: kiểm nhãn đủ. Tự chia bao lớn thành gói nhỏ: gói phải có nhãn đủ tên hàng, khối lượng, nơi sản xuất, ngày đóng gói, hạn dùng.
9 | Hóa đơn bán hàng, máy tính tiền | Bắt buộc khi doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm; hộ đến 1 tỷ được tự nguyện dùng. | Nghị định 141/2026/NĐ-CP: hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc khởi tạo từ máy tính tiền; vượt 1 tỷ trong năm thì đăng ký trong 30 ngày. | Chưa | …… | Hỏi cơ quan thuế quản lý trước khi chọn phần mềm.
10 | Thông báo doanh thu với cơ quan thuế | Hộ doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở xuống: không chịu thuế GTGT, không nộp thuế TNCN nhưng vẫn thông báo doanh thu. | Nghị định 141/2026/NĐ-CP sửa Nghị định 68/2026/NĐ-CP. Lệ phí môn bài đã bỏ từ 01/01/2026. | Chưa | …… | Hỏi cơ quan thuế quản lý về mẫu và kỳ thông báo.
11 | Giấy tờ khác địa phương yêu cầu | Theo hướng dẫn của bộ phận một cửa. | …… | Chưa | ……
Đã xong / tổng số giấy tờ
% hoàn thành

## Hướng dẫn
HƯỚNG DẪN DÙNG CHECKLIST MỞ TIỆM TRÀ
1. File có 4 sheet: "Checklist mở tiệm" (việc theo 4 giai đoạn, hạn và % hoàn thành), "Dự trù vốn" (hạng mục, thành tiền, tổng vốn), "Giấy tờ cần có" (giấy tờ, nơi làm, căn cứ) và sheet này.
2. Chỉ gõ vào ô nền vàng. Ô trắng là công thức; gõ đè sẽ làm sai bảng tổng.
3. Checklist: gõ ngày khai trương dự kiến ở ô C5. Cột Hạn = ngày khai trương trừ số ngày ở cột F; sửa số ngày cho hợp lịch của tiệm. Việc chưa xong mà quá hạn hiện chữ đỏ.
4. Cột Trạng thái chọn Chưa / Đang / Xong trong danh sách. Bảng tiến độ ở đầu sheet tự đếm số việc, % hoàn thành và số việc quá hạn của từng giai đoạn.
5. Thêm việc riêng vào các dòng trống cuối bảng: chọn giai đoạn, gõ việc và số ngày trước khai trương; STT và hạn tự hiện.
6. Dự trù vốn: gõ tiền thuê/tháng và lương một nhân viên ở C4, C5 trước, rồi điền số lượng, đơn giá từng dòng. Đơn giá lấy theo báo giá thật của chủ nhà, thợ, nhà cung cấp; file không ghi sẵn giá của nơi nào.
7. Đừng bỏ nhóm "Khoản hay quên" (điện tủ mát, tủ đá; phí ứng dụng giao hàng; cốt trà đổ bỏ; ly nắp in tên tiệm) và nhóm "Dự phòng". Dòng "Số dòng còn thiếu đơn giá hoặc số lượng" về 0 thì tổng vốn mới đủ.
8. Giấy tờ cần có: cột căn cứ ghi theo văn bản đang áp dụng tháng 10/2026. Mẫu đơn, nơi nhận và lệ phí có thể khác theo tỉnh và theo ngành quản lý; hỏi bộ phận một cửa cấp xã trước khi ký thuê mặt bằng.
9. Trà nền tháng đầu: đặt ít hơn mức tính một chút, ghi số ly từng món trong hai tuần rồi mới chốt lượng đặt cố định hằng tháng.
10. Giữ một bản gốc; lưu bản làm việc theo tên tiệm và ngày lập. Sau khai trương, dùng sheet Checklist để rà lại việc còn dở mỗi tuần.
Mẫu tham khảo, các bên tự điều chỉnh; không thay tư vấn pháp lý.